## Лист10
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной
программы (квартальный)
за четвертый квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 495.2186 | 23.6362 | 471.5824 | 471.5824 | 471.5817 | 24.7348 | 24.7348 | 111.8664 | 111.8064 | 235.353 | 235.7002 | 99.6282 | 99.3413 | -0.00030544 | 0.00030544 | 8.2118e-05
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 393.183 | 17.5015 | 375.6815 | 375.6815 | 382.7743 | 6.3468 | 6.3468 | 95.6742 | 95.5586 | 192.6047 | 192.9715 | 81.0558 | 87.8974 | -7.0928 | 7.0928 | 2.4074
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 37.8767 | 4.7198 | 33.1569 | 33.1569 | 30.9961 | 0.099691 | 0.099691 | 4.7131 | 4.8287 | 18.3512 | 18.3283 | 9.993 | 7.7394 | 2.1608 | -2.1608 | -9.3283
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 64.1588 | 1.4149 | 62.7439 | 62.7439 | 57.8122 | 18.2883 | 18.2883 | 11.4791 | 11.4191 | 24.3972 | 24.4004 | 8.5794 | 3.7045 | 4.9317 | -4.9317 | -9.105
1 | Оренбургская область |  | 495.2186 | 23.6362 | 471.5824 | 471.5824 | 471.5827 | 24.7348 | 24.7348 | 111.8664 | 111.8064 | 235.353 | 235.7002 | 99.6282 | 99.3413 | -0.00030544 | 0.00030544 | 8.2118e-05
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 393.183 | 17.5015 | 375.6815 | 375.6815 | 382.7743 | 6.3468 | 6.3468 | 95.6742 | 95.5586 | 192.6047 | 192.9715 | 81.0558 | 87.8974 | -7.0928 | 7.0928 | 2.4074
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 393.183 | 17.5015 | 375.6815 | 375.6815 | 382.7743 | 6.3468 | 6.3468 | 95.6742 | 95.5586 | 192.6047 | 192.9715 | 81.0558 | 87.8974 | -7.0928 | 7.0928 | 2.4074
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 393.183 | 17.5015 | 375.6815 | 375.6815 | 382.7743 | 6.3468 | 6.3468 | 95.6742 | 95.5586 | 192.6047 | 192.9715 | 81.0558 | 87.8974 | -7.0928 | 7.0928 | 2.4074
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | I_ИП00001 | 29.3739 | 0.41477 | 28.9592 | 28.9592 | 32.8871 | 0 | 0 | 3.1055 | 3.1055 | 8.4715 | 8.6409 | 17.3821 | 21.1406 | -3.9279 | 3.9279 | 13.5637 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | I_ИП00002 | 6.8246 | 0 | 6.8246 | 6.8246 | 6.3425 | 0 | 0 | 2.8318 | 2.8318 | 3.9928 | 3.5107 | 0 | 0 | 0.48208 | -0.48208 | -7.0639 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | I_ИП00003 | 20.7635 | 0.004431 | 20.759 | 20.759 | 25.0077 | 0 | 0 | 13.6732 | 13.6732 | 6.9216 | 6.9216 | 0.16422 | 4.4129 | -4.2487 | 4.2487 | 20.4668 | Перенос сроков
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | I_ИП00004 | 8.8616 | 0 | 8.8616 | 8.8616 | 8.8616 | 0 | 0 | 7.1629 | 7.1629 | 1.6986 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | I_ИП00005 | 5.5095 | 0.23694 | 5.2726 | 5.2726 | 5.2726 | 0 | 0 | 2.0602 | 2.0602 | 3.2124 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | I_ИП00006 | 4.9159 | 0 | 4.9159 | 4.9159 | 4.9212 | 0 | 0 | 0.95638 | 0.95638 | 3.8057 | 3.8057 | 0.1538 | 0.15912 | -0.0053207 | 0.0053207 | 0.10823
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | I_ИП00007 | 19.11 | 0.41882 | 18.6911 | 18.6911 | 17.1143 | 0.5597 | 0.5597 | 6.508 | 6.508 | 9.9935 | 10.0163 | 1.6299 | 0.030293 | 1.5769 | -1.5769 | -8.4365 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | I_ИП00008 | 18.3423 | 0 | 18.3423 | 18.3423 | 18.2123 | 0 | 0 | 4.1106 | 4.1106 | 13.27 | 13.8309 | 0.9617 | 0.27088 | 0.12997 | -0.12997 | -0.70856 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | I_ИП00009 | 2.8675 | 0.032154 | 2.8354 | 2.8354 | 2.8458 | 0.0091315 | 0.0091315 | 0 | 0 | 2.7885 | 2.7507 | 0.03776 | 0.085903 | -0.010383 | 0.010383 | 0.36618
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | I_ИП00010 | 6.5025 | 0 | 6.5025 | 6.5025 | 6.0362 | 0 | 0 | 1.7763 | 1.7763 | 4.7262 | 4.2599 | 0 | 0 | 0.46623 | -0.46623 | -7.17 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | I_ИП00011 | 30.2414 | 0 | 30.2414 | 30.2414 | 34.2765 | 0.004605 | 0.004605 | 6.7064 | 6.7064 | 16.0223 | 16.0223 | 7.5081 | 11.5432 | -4.0351 | 4.0351 | 13.343 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | I_ИП00012 | 4.6562 | 0 | 4.6562 | 4.6562 | 4.5309 | 0 | 0 | 1.7041 | 1.7041 | 2.0665 | 1.8109 | 0.88557 | 1.0159 | 0.1253 | -0.1253 | -2.6911 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | I_ИП00013 | 3.0924 | 0 | 3.0924 | 3.0924 | 3.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6677 | 1.6677 | 1.4248 | 1.406 | 0.018711 | -0.018711 | -0.60507 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | I_ИП00014 | 12.7987 | 0 | 12.7987 | 12.7987 | 13.4557 | 0 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 6.9926 | 7.7135 | 2.1812 | 2.1174 | -0.65701 | 0.65701 | 5.1334 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | I_ИП00015 | 2.3878 | 0 | 2.3878 | 2.3878 | 2.4386 | 0 | 0 | 1.4373 | 1.4373 | 0.94225 | 0.94225 | 0.00826 | 0.059044 | -0.050784 | 0.050784 | 2.1268 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | I_ИП00016 | 3.2959 | 0.002743 | 3.2931 | 3.2931 | 3.2931 | 0 | 0 | 3.2184 | 3.2184 | 0.074754 | 0.074754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | I_ИП00017 | 8.0932 | 0.043954 | 8.0493 | 8.0493 | 8.008 | 0 | 0 | 0.11562 | 0 | 7.7566 | 7.7566 | 0.17705 | 0.25134 | 0.041333 | -0.041333 | -0.5135 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | I_ИП00018 | 7.6693 | 0 | 7.6693 | 7.6693 | 7.6351 | 0 | 0 | 4.2402 | 4.2402 | 3.429 | 3.3949 | 0 | 0 | 0.034182 | -0.034182 | -0.4457
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | I_ИП00019 | 17.5141 | 0 | 17.5141 | 17.5141 | 17.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2914 | 17.2914 | 0.22261 | 0.36267 | -0.14006 | 0.14006 | 0.7997 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | I_ИП00020 | 6.9481 | 0 | 6.9481 | 6.9481 | 6.797 | 0 | 0 | 1.3642 | 1.3642 | 4.7827 | 4.7827 | 0.80123 | 0.65011 | 0.15112 | -0.15112 | -2.175 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | I_ИП00021 | 24.89 | 12.3289 | 12.5612 | 12.5612 | 13.4894 | 3.2603 | 3.2603 | 1.9419 | 1.9419 | 2.5068 | 2.5068 | 4.8521 | 5.7803 | -0.92821 | 0.92821 | 7.3895 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | I_ИП00022 | 9.8013 | 0 | 9.8013 | 9.8013 | 10.2453 | 0.0027046 | 0.0027046 | 3.166 | 3.166 | 5.7471 | 5.771 | 0.88557 | 1.3056 | -0.44401 | 0.44401 | 4.5301 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | I_ИП00023 | 3.7164 | 0.69704 | 3.0193 | 3.0193 | 3.2711 | 0.0094464 | 0.0094464 | 0.33987 | 0.33987 | 1.8299 | 1.8299 | 0.84012 | 1.0919 | -0.25182 | 0.25182 | 8.3402 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | I_ИП00024 | 23.2484 | 0.79229 | 22.4561 | 22.4561 | 22.4137 | 0.021761 | 0.021761 | 5.6477 | 5.6477 | 14.6645 | 14.6645 | 2.1221 | 2.0797 | 0.042456 | -0.042456 | -0.18906
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | I_ИП00025 | 5.2881 | 0 | 5.2881 | 5.2881 | 5.3406 | 0 | 0 | 0.13842 | 0.13842 | 5.1408 | 5.1408 | 0.00885 | 0.061335 | -0.052485 | 0.052485 | 0.99252 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | I_ИП00026 | 4.6766 | 0 | 4.6766 | 4.6766 | 4.6766 | 0.36751 | 0.36751 | 0 | 0 | 4.3091 | 4.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | I_ИП00027 | 22.9459 | 0 | 22.9459 | 22.9459 | 22.0547 | 0 | 0 | 3.4571 | 3.4571 | 8.0344 | 8.0344 | 11.4543 | 10.5631 | 0.8912 | -0.8912 | -3.8839 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | I_ИП00028 | 30.2504 | 2.0932 | 28.1572 | 28.1572 | 27.029 | 2.1008 | 2.1008 | 3.4003 | 3.4003 | 7.9394 | 7.9394 | 14.7166 | 13.5885 | 1.1282 | -1.1282 | -4.0067 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | I_ИП00029 | 3.2605 | 0.14601 | 3.1145 | 3.1145 | 3.1381 | 0 | 0 | 1.1783 | 1.1783 | 1.8371 | 1.8371 | 0.09912 | 0.12272 | -0.0236 | 0.0236 | 0.75775 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | I_ИП00030 | 10.5448 | 0.26166 | 10.2831 | 10.2831 | 10.0237 | 0.008458 | 0.008458 | 5.821 | 5.821 | 4.4419 | 4.0803 | 0.0118 | 0.11389 | 0.25944 | -0.25944 | -2.5229 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | I_ИП00031 | 21.3438 | 0.028647 | 21.3151 | 21.3151 | 19.4051 | 0.0023923 | 0.0023923 | 3.2011 | 3.2011 | 9.1837 | 9.6901 | 8.9279 | 6.5115 | 1.91 | -1.91 | -8.9608 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | I_ИП00032 | 3.5445 | 0 | 3.5445 | 3.5445 | 3.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045837 | 0.045837 | 3.4987 | 2.9882 | 0.51045 | -0.51045 | -14.401 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | I_ИП00033 | 1.8961 | 0 | 1.8961 | 1.8961 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 1.8961 | 0 | 0.047062 | -0.047062 | 0.047062 | 2.482 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | I_ИП00034 | 8.008 | 0 | 8.008 | 8.008 | 8.0458 | 0 | 0 | 2.7864 | 2.7864 | 5.1214 | 5.1214 | 0.10026 | 0.13808 | -0.037811 | 0.037811 | 0.47217
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 37.8767 | 4.7198 | 33.1569 | 33.1569 | 30.9961 | 0.099691 | 0.099691 | 4.7131 | 4.8287 | 18.3512 | 18.3283 | 9.993 | 7.7394 | 2.1608 | -2.1608 | -9.3283
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | I_ИП00035 | 1.6753 | 0 | 1.6753 | 1.6753 | 1.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 1.5366 | 0 | 0 | 0.13865 | -0.13865 | -8.2761 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | I_ИП00036 | 0.1481 | 0 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1481 | 0 | 0 | 0.14074 | 0.14074 | 0.0073536 | 0.0073536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | I_ИП00037 | 4.5928 | 0.090502 | 4.5023 | 4.5023 | 4.8082 | 0 | 0 | 0.57626 | 0.57626 | 0 | 0 | 3.926 | 4.232 | -0.30593 | 0.30593 | 6.795 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | I_ИП00038 | 0.55407 | 0 | 0.55407 | 0.55407 | 0.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53899 | 0.53899 | 0.015074 | 0.011611 | 0.0034635 | -0.0034635 | -0.62511 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | I_ИП00039 | 2.0864 | 0.04189 | 2.0445 | 2.0445 | 2.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 2.0306 | 0.027258 | 0.022227 | -0.0083805 | 0.0083805 | 0.40991
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук | I_ИП00040 | 2.2889 | 0 | 2.2889 | 2.2889 | 2.3125 | 0 | 0 | 0.22096 | 0.22096 | 2.0679 | 2.0791 | 0 | 0.012453 | -0.023653 | 0.023653 | 1.0334 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | I_ИП00041 | 3.4674 | 0 | 3.4674 | 3.4674 | 0.32816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4674 | 0.32816 | 3.1392 | -3.1392 | -90.5356 | Перенос сроков
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | I_ИП00042 | 4.5507 | 0.98666 | 3.564 | 3.564 | 2.4693 | 0.042226 | 0.042226 | 0 | 0 | 2.2737 | 2.372 | 1.2481 | 0.055131 | 1.0947 | -1.0947 | -30.7149 | Перенос сроков
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | I_ИП00043 | 0.010081 | 0 | 0.010081 | 0.010081 | 0.019908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010081 | 0.010081 | 0 | 0.0098262 | -0.0098262 | 0.0098262 | 97.4695 | Перенос сроков
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | I_ИП00044 | 1.7223 | 0 | 1.7223 | 1.7223 | 1.8568 | 0 | 0 | 0 | 0.11562 | 1.6924 | 1.6924 | 0.029884 | 0.048782 | -0.13452 | 0.13452 | 7.8103 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | I_ИП00045 | 0.28009 | 0 | 0.28009 | 0.28009 | 0.28009 | 0 | 0 | 0.10337 | 0.10337 | 0.17672 | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | I_ИП00046 | 2.3078 | 0 | 2.3078 | 2.3078 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 1.2468 | 0.037137 | 1.2097 | -1.2097 | -52.4152 | Перенос сроков
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | I_ИП00047 | 1.9621 | 0.207 | 1.7551 | 1.7551 | 1.7718 | 0.01151 | 0.01151 | 0.1804 | 0.1804 | 1.5425 | 1.5425 | 0.020709 | 0.037369 | -0.01666 | 0.01666 | 0.94921 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | I_ИП00048 | 2.8761 | 2.6996 | 0.1765 | 0.1765 | 0.1765 | 0 | 0 | 0.10668 | 0.10668 | 0.069825 | 0.069825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | I_ИП00049 | 2.5536 | 0 | 2.5536 | 2.5536 | 2.6164 | 0.011499 | 0.011499 | 0.48701 | 0.48701 | 2.0551 | 2.1179 | 0 | 0 | -0.062742 | 0.062742 | 2.457 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк | I_ИП00050 | 0.23519 | 0.23177 | 0.0034275 | 0.0034275 | 2.8317 | 0.0034275 | 0.0034275 | 0 | 0 | 0 | 0.004605 | 0 | 2.8237 | -2.8283 | 2.8283 | 82518.2516 | Перенос сроков
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | I_ИП00051 | 0.83697 | 0 | 0.83697 | 0.83697 | 0.83697 | 0 | 0 | 0.81117 | 0.81117 | 0.025796 | 0.025796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | I_ИП00052 | 0.2081 | 0.20333 | 0.0047653 | 0.0047653 | 0.016546 | 0.0047653 | 0.0047653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011781 | -0.011781 | 0.011781 | 247.2194 | Перенос сроков
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | I_ИП00053 | 3.0919 | 0 | 3.0919 | 3.0919 | 3.073 | 0 | 0 | 0.014657 | 0.014657 | 3.0655 | 2.991 | 0.0118 | 0.067331 | 0.018894 | -0.018894 | -0.61107 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | I_ИП00054 | 2.4289 | 0.25908 | 2.1698 | 2.1698 | 2.2118 | 0.026263 | 0.026263 | 2.0718 | 2.0718 | 0.071742 | 0.071742 | 0 | 0.041968 | -0.041968 | 0.041968 | 1.9341 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 64.1588 | 1.4149 | 62.7439 | 62.7439 | 57.8122 | 18.2883 | 18.2883 | 11.4791 | 11.4191 | 24.3972 | 24.4004 | 8.5794 | 3.7045 | 4.9317 | -4.9317 | -9.105
1 | Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан | I_ИП00055 | 0.16169 | 0 | 0.16169 | 0.16169 | 0.16169 | 0 | 0 | 0.16169 | 0.16169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук | I_ИП00056 | 0.0649 | 0 | 0.0649 | 0.0649 | 0.067103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0.067103 | -0.0022034 | 0.0022034 | 3.3951 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский. | I_ИП00057 | 18.7258 | 1.4149 | 17.3109 | 17.3109 | 17.1647 | 16.2792 | 16.2792 | 0.034245 | -0.025809 | 0.63757 | 0.63725 | 0.3599 | 0.27408 | 0.14621 | -0.14621 | -0.84458 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка | I_ИП00058 | 0.61859 | 0 | 0.61859 | 0.61859 | 0.53975 | 0.00413 | 0.00413 | 0.053904 | 0.053904 | 0.005959 | 0.005959 | 0.5546 | 0.47576 | 0.078843 | -0.078843 | -12.7456 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский | I_ИП00059 | 1.2111 | 0 | 1.2111 | 1.2111 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035884 | 1.2111 | 1.0264 | 0.18116 | -0.18116 | -14.958 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек | I_ИП00060 | 0.10929 | 0 | 0.10929 | 0.10929 | 0.10929 | 0.049289 | 0.049289 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое | I_ИП00061 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.43375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.43375 | -0.079753 | 0.079753 | 22.5292 | Перенос сроков
8 | Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк | I_ИП00062 | 0.0177 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС" | I_ИП00063 | 0.59806 | 0 | 0.59806 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59806 | 0 | 0.59806 | -0.59806 | -100 | Перенос сроков
10 | Оборудование не требующее монтажа | I_ИП00064 | 42.2976 | 0 | 42.2976 | 42.2976 | 38.2883 | 1.9556 | 1.9556 | 11.1516 | 11.1516 | 23.7536 | 23.7536 | 5.4368 | 1.4274 | 4.0094 | -4.0094 | -9.479 | Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур