## Лист12
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 137 от 24.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 82.4512 | 20.0307 | 78.5159 | 399.6461 | 399.6461 | 399.6464 | 20.9617 | 20.9617 | 94.8021 | 94.7512 | 199.4517 | 199.7459 | 84.4307 | 84.1876 | -5.0855e-05 | -0.00025885 | 0.00025885 | 8.2118e-05
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 65.4629 | 14.8318 | 62.549 | 318.3742 | 318.3742 | 324.385 | 5.3787 | 5.3787 | 81.0799 | 80.9819 | 163.2243 | 163.5352 | 68.6914 | 74.4893 | -1.1809 | -6.0108 | 6.0108 | 2.4074
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 6.3063 | 3.9998 | 5.5204 | 28.0991 | 28.0991 | 26.2679 | 0.084484 | 0.084484 | 3.9941 | 4.0921 | 15.5518 | 15.5325 | 8.4686 | 6.5588 | 0.35976 | 1.8312 | -1.8312 | -9.3283
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 10.6821 | 1.1991 | 10.4465 | 53.1728 | 53.1728 | 48.9934 | 15.4985 | 15.4985 | 9.7281 | 9.6772 | 20.6756 | 20.6783 | 7.2707 | 3.1394 | 0.8211 | 4.1794 | -4.1794 | -9.105
1 | Оренбургская область |  | 82.4512 | 20.0307 | 78.5159 | 399.6461 | 399.6461 | 399.6464 | 20.9617 | 20.9617 | 94.8021 | 94.7512 | 199.4517 | 199.7459 | 84.4307 | 84.1876 | -5.0855e-05 | -0.00025885 | 0.00025885 | 8.2118e-05
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 65.4629 | 14.8318 | 62.549 | 318.3742 | 318.3742 | 324.385 | 5.3787 | 5.3787 | 81.0799 | 80.9819 | 163.2243 | 163.5352 | 68.6914 | 74.4893 | -1.1809 | -6.0108 | 6.0108 | 2.4074
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 65.4629 | 14.8318 | 62.549 | 318.3742 | 318.3742 | 324.385 | 5.3787 | 5.3787 | 81.0799 | 80.9819 | 163.2243 | 163.5352 | 68.6914 | 74.4893 | -1.1809 | -6.0108 | 6.0108 | 2.4074
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 65.4629 | 14.8318 | 62.549 | 318.3742 | 318.3742 | 324.385 | 5.3787 | 5.3787 | 81.0799 | 80.9819 | 163.2243 | 163.5352 | 68.6914 | 74.4893 | -1.1809 | -6.0108 | 6.0108 | 2.4074
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | I_ИП00001 | 4.8906 | 0.3515 | 4.8215 | 24.5417 | 24.5417 | 27.8704 | 0 | 0 | 2.6318 | 2.6318 | 7.1792 | 7.3228 | 14.7306 | 17.9158 | -0.65398 | -3.3288 | 3.3288 | 13.5637 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | I_ИП00002 | 1.1363 | 0 | 1.1363 | 5.7835 | 5.7835 | 5.375 | 0 | 0 | 2.3999 | 2.3999 | 3.3837 | 2.9752 | 0 | 0 | 0.080263 | 0.40854 | -0.40854 | -7.0639 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | I_ИП00003 | 3.457 | 0.0037551 | 3.4563 | 17.5924 | 17.5924 | 21.193 | 0 | 0 | 11.5875 | 11.5875 | 5.8657 | 5.8657 | 0.13917 | 3.7398 | -0.70739 | -3.6006 | 3.6006 | 20.4668 | Перенос сроков
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | I_ИП00004 | 1.4754 | 0 | 1.4754 | 7.5098 | 7.5098 | 7.5098 | 0 | 0 | 6.0703 | 6.0703 | 1.4395 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | I_ИП00005 | 0.91731 | 0.2008 | 0.87786 | 4.4683 | 4.4683 | 4.4683 | 0 | 0 | 1.7459 | 1.7459 | 2.7224 | 2.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | I_ИП00006 | 0.81847 | 0 | 0.81847 | 4.166 | 4.166 | 4.1705 | 0 | 0 | 0.81049 | 0.81049 | 3.2252 | 3.2252 | 0.13034 | 0.13485 | -0.00088587 | -0.0045091 | 0.0045091 | 0.10823
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | I_ИП00007 | 3.1817 | 0.35493 | 3.112 | 15.8399 | 15.8399 | 14.5036 | 0.47432 | 0.47432 | 5.5152 | 5.5152 | 8.4691 | 8.4884 | 1.3813 | 0.025672 | 0.26254 | 1.3363 | -1.3363 | -8.4365 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | I_ИП00008 | 3.0539 | 0 | 3.0539 | 15.5443 | 15.5443 | 15.4342 | 0 | 0 | 3.4835 | 3.4835 | 11.2458 | 11.7211 | 0.815 | 0.22956 | 0.021639 | 0.11014 | -0.11014 | -0.70856 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | I_ИП00009 | 0.47743 | 0.027249 | 0.47208 | 2.4029 | 2.4029 | 2.4117 | 0.0077386 | 0.0077386 | 0 | 0 | 2.3631 | 2.3311 | 0.032 | 0.072799 | -0.0017287 | -0.0087989 | 0.0087989 | 0.36618
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | I_ИП00010 | 1.0826 | 0 | 1.0826 | 5.5106 | 5.5106 | 5.1155 | 0 | 0 | 1.5053 | 1.5053 | 4.0052 | 3.6101 | 0 | 0 | 0.077624 | 0.39511 | -0.39511 | -7.17 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | I_ИП00011 | 5.035 | 0 | 5.035 | 25.6283 | 25.6283 | 29.0479 | 0.0039025 | 0.0039025 | 5.6834 | 5.6834 | 13.5782 | 13.5782 | 6.3628 | 9.7824 | -0.67183 | -3.4196 | 3.4196 | 13.343 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | I_ИП00012 | 0.77523 | 0 | 0.77523 | 3.9459 | 3.9459 | 3.8397 | 0 | 0 | 1.4441 | 1.4441 | 1.7513 | 1.5347 | 0.75049 | 0.86095 | 0.020862 | 0.10619 | -0.10619 | -2.6911 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | I_ИП00013 | 0.51487 | 0 | 0.51487 | 2.6207 | 2.6207 | 2.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 1.4133 | 1.2074 | 1.1916 | 0.0031153 | 0.015857 | -0.015857 | -0.60507 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | I_ИП00014 | 2.1309 | 0 | 2.1309 | 10.8463 | 10.8463 | 11.4031 | 0 | 0 | 3.0719 | 3.0719 | 5.9259 | 6.5368 | 1.8485 | 1.7944 | -0.10939 | -0.55679 | 0.55679 | 5.1334 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | I_ИП00015 | 0.39756 | 0 | 0.39756 | 2.0236 | 2.0236 | 2.0666 | 0 | 0 | 1.2181 | 1.2181 | 0.79852 | 0.79852 | 0.007 | 0.050037 | -0.0084552 | -0.043037 | 0.043037 | 2.1268 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | I_ИП00016 | 0.54874 | 0.0023246 | 0.54828 | 2.7908 | 2.7908 | 2.7908 | 0 | 0 | 2.7274 | 2.7274 | 0.063351 | 0.063351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | I_ИП00017 | 1.3475 | 0.03725 | 1.3402 | 6.8214 | 6.8214 | 6.7864 | 0 | 0 | 0.097981 | 0 | 6.5734 | 6.5734 | 0.15004 | 0.213 | 0.0068818 | 0.035028 | -0.035028 | -0.5135 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | I_ИП00018 | 1.2769 | 0 | 1.2769 | 6.4994 | 6.4994 | 6.4704 | 0 | 0 | 3.5934 | 3.5934 | 2.906 | 2.877 | 0 | 0 | 0.0056912 | 0.028968 | -0.028968 | -0.4457
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | I_ИП00019 | 2.916 | 0 | 2.916 | 14.8424 | 14.8424 | 14.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6538 | 14.6538 | 0.18865 | 0.30734 | -0.023319 | -0.11869 | 0.11869 | 0.7997 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | I_ИП00020 | 1.1568 | 0 | 1.1568 | 5.8883 | 5.8883 | 5.7602 | 0 | 0 | 1.1561 | 1.1561 | 4.0531 | 4.0531 | 0.67901 | 0.55094 | 0.025161 | 0.12807 | -0.12807 | -2.175 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | I_ИП00021 | 4.1441 | 10.4482 | 2.0914 | 10.6451 | 10.6451 | 11.4317 | 2.763 | 2.763 | 1.6457 | 1.6457 | 2.1244 | 2.1244 | 4.1119 | 4.8986 | -0.15454 | -0.78662 | 0.78662 | 7.3895 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | I_ИП00022 | 1.6319 | 0 | 1.6319 | 8.3062 | 8.3062 | 8.6825 | 0.002292 | 0.002292 | 2.683 | 2.683 | 4.8704 | 4.8907 | 0.75049 | 1.1065 | -0.073926 | -0.37628 | 0.37628 | 4.5301 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | I_ИП00023 | 0.61875 | 0.59071 | 0.5027 | 2.5587 | 2.5587 | 2.7721 | 0.0080054 | 0.0080054 | 0.28803 | 0.28803 | 1.5507 | 1.5507 | 0.71196 | 0.92537 | -0.041926 | -0.2134 | 0.2134 | 8.3402 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | I_ИП00024 | 3.8707 | 0.67143 | 3.7388 | 19.0306 | 19.0306 | 18.9946 | 0.018442 | 0.018442 | 4.7862 | 4.7862 | 12.4275 | 12.4275 | 1.7984 | 1.7624 | 0.0070686 | 0.035979 | -0.035979 | -0.18906
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | I_ИП00025 | 0.88044 | 0 | 0.88044 | 4.4814 | 4.4814 | 4.5259 | 0 | 0 | 0.11731 | 0.11731 | 4.3566 | 4.3566 | 0.0075 | 0.051979 | -0.0087385 | -0.044479 | 0.044479 | 0.99252 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | I_ИП00026 | 0.77864 | 0 | 0.77864 | 3.9633 | 3.9633 | 3.9633 | 0.31145 | 0.31145 | 0 | 0 | 3.6518 | 3.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | I_ИП00027 | 3.8204 | 0 | 3.8204 | 19.4456 | 19.4456 | 18.6904 | 0 | 0 | 2.9298 | 2.9298 | 6.8088 | 6.8088 | 9.707 | 8.9518 | 0.14838 | 0.75526 | -0.75526 | -3.8839 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | I_ИП00028 | 5.0365 | 1.7739 | 4.688 | 23.862 | 23.862 | 22.906 | 1.7804 | 1.7804 | 2.8816 | 2.8816 | 6.7283 | 6.7283 | 12.4717 | 11.5157 | 0.18783 | 0.95608 | -0.95608 | -4.0067 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | I_ИП00029 | 0.54285 | 0.12373 | 0.51854 | 2.6394 | 2.6394 | 2.6594 | 0 | 0 | 0.99855 | 0.99855 | 1.5568 | 1.5568 | 0.084 | 0.104 | -0.0039293 | -0.02 | 0.02 | 0.75775 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | I_ИП00030 | 1.7556 | 0.22175 | 1.7121 | 8.7145 | 8.7145 | 8.4946 | 0.0071678 | 0.0071678 | 4.933 | 4.933 | 3.7643 | 3.4579 | 0.01 | 0.096517 | 0.043195 | 0.21986 | -0.21986 | -2.5229 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | I_ИП00031 | 3.5536 | 0.024277 | 3.5489 | 18.0637 | 18.0637 | 16.445 | 0.0020274 | 0.0020274 | 2.7128 | 2.7128 | 7.7828 | 8.2119 | 7.566 | 5.5182 | 0.31801 | 1.6187 | -1.6187 | -8.9608 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | I_ИП00032 | 0.59014 | 0 | 0.59014 | 3.0038 | 3.0038 | 2.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038845 | 0.038845 | 2.965 | 2.5324 | 0.084987 | 0.43258 | -0.43258 | -14.401 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | I_ИП00033 | 0.3157 | 0 | 0.3157 | 1.6069 | 1.6069 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 1.6069 | 0 | 0.039883 | -0.0078356 | -0.039883 | 0.039883 | 2.482 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | I_ИП00034 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 6.7865 | 6.7865 | 6.8185 | 0 | 0 | 2.3613 | 2.3613 | 4.3402 | 4.3402 | 0.08497 | 0.11701 | -0.0062954 | -0.032043 | 0.032043 | 0.47217
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 6.3063 | 3.9998 | 5.5204 | 28.0991 | 28.0991 | 26.2679 | 0.084484 | 0.084484 | 3.9941 | 4.0921 | 15.5518 | 15.5325 | 8.4686 | 6.5588 | 0.35976 | 1.8312 | -1.8312 | -9.3283
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | I_ИП00035 | 0.27893 | 0 | 0.27893 | 1.4197 | 1.4197 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 | 1.3022 | 0 | 0 | 0.023084 | 0.1175 | -0.1175 | -8.2761 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | I_ИП00036 | 0.024658 | 0 | 0.024658 | 0.12551 | 0.12551 | 0.12551 | 0 | 0 | 0.11927 | 0.11927 | 0.0062319 | 0.0062319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | I_ИП00037 | 0.76468 | 0.076697 | 0.74961 | 3.8155 | 3.8155 | 4.0748 | 0 | 0 | 0.48836 | 0.48836 | 0 | 0 | 3.3272 | 3.5864 | -0.050936 | -0.25927 | 0.25927 | 6.795 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | I_ИП00038 | 0.092249 | 0 | 0.092249 | 0.46955 | 0.46955 | 0.46661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0.45677 | 0.012775 | 0.0098398 | 0.00057666 | 0.0029352 | -0.0029352 | -0.62511 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | I_ИП00039 | 0.34737 | 0.0355 | 0.3404 | 1.7326 | 1.7326 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7095 | 1.7209 | 0.0231 | 0.018837 | -0.0013953 | -0.0071021 | 0.0071021 | 0.40991
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВг. Бузулук | I_ИП00040 | 0.38109 | 0 | 0.38109 | 1.9397 | 1.9397 | 1.9598 | 0 | 0 | 0.18725 | 0.18725 | 1.7525 | 1.762 | 0 | 0.010554 | -0.0039382 | -0.020045 | 0.020045 | 1.0334 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | I_ИП00041 | 0.5773 | 0 | 0.5773 | 2.9384 | 2.9384 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9384 | 0.2781 | 0.52266 | 2.6603 | -2.6603 | -90.5356 | Перенос сроков
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | I_ИП00042 | 0.75766 | 0.83616 | 0.59339 | 3.0203 | 3.0203 | 2.0926 | 0.035784 | 0.035784 | 0 | 0 | 1.9269 | 2.0101 | 1.0577 | 0.046722 | 0.18226 | 0.92769 | -0.92769 | -30.7149 | Перенос сроков
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | I_ИП00043 | 0.0016785 | 0 | 0.0016785 | 0.0085435 | 0.0085435 | 0.016871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085435 | 0.0085435 | 0 | 0.0083273 | -0.001636 | -0.0083273 | 0.0083273 | 97.4695 | Перенос сроков
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | I_ИП00044 | 0.28675 | 0 | 0.28675 | 1.4596 | 1.4596 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0.097981 | 1.4342 | 1.4342 | 0.025325 | 0.041341 | -0.022396 | -0.114 | 0.114 | 7.8103 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | I_ИП00045 | 0.046633 | 0 | 0.046633 | 0.23736 | 0.23736 | 0.23736 | 0 | 0 | 0.087598 | 0.087598 | 0.14976 | 0.14976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | I_ИП00046 | 0.38424 | 0 | 0.38424 | 1.9558 | 1.9558 | 0.93066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89919 | 0.89919 | 1.0566 | 0.031472 | 0.2014 | 1.0251 | -1.0251 | -52.4152 | Перенос сроков
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | I_ИП00047 | 0.32668 | 0.17543 | 0.29221 | 1.4874 | 1.4874 | 1.5015 | 0.0097542 | 0.0097542 | 0.15288 | 0.15288 | 1.3072 | 1.3072 | 0.01755 | 0.031668 | -0.0027737 | -0.014118 | 0.014118 | 0.94921 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | I_ИП00048 | 0.47885 | 2.2878 | 0.029387 | 0.14958 | 0.14958 | 0.14958 | 0 | 0 | 0.090405 | 0.090405 | 0.059174 | 0.059174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | I_ИП00049 | 0.42516 | 0 | 0.42516 | 2.1641 | 2.1641 | 2.2173 | 0.009745 | 0.009745 | 0.41272 | 0.41272 | 1.7416 | 1.7948 | 0 | 0 | -0.010446 | -0.053171 | 0.053171 | 2.457 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцк | I_ИП00050 | 0.039159 | 0.19641 | 0.00057065 | 0.0029046 | 0.0029046 | 2.3997 | 0.0029046 | 0.0029046 | 0 | 0 | 0 | 0.0039025 | 0 | 2.3929 | -0.47089 | -2.3968 | 2.3968 | 82518.2516 | Перенос сроков
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | I_ИП00051 | 0.13935 | 0 | 0.13935 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7093 | 0 | 0 | 0.68743 | 0.68743 | 0.021861 | 0.021861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | I_ИП00052 | 0.034647 | 0.17231 | 0.0007934 | 0.0040384 | 0.0040384 | 0.014022 | 0.0040384 | 0.0040384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099837 | -0.0019614 | -0.0099837 | 0.0099837 | 247.2194 | Перенос сроков
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | I_ИП00053 | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 2.6203 | 2.6203 | 2.6043 | 0 | 0 | 0.012421 | 0.012421 | 2.5979 | 2.5348 | 0.01 | 0.05706 | 0.0031457 | 0.016012 | -0.016012 | -0.61107 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | I_ИП00054 | 0.4044 | 0.21956 | 0.36127 | 1.8388 | 1.8388 | 1.8744 | 0.022257 | 0.022257 | 1.7558 | 1.7558 | 0.060798 | 0.060798 | 0 | 0.035566 | -0.0069874 | -0.035566 | 0.035566 | 1.9341 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 10.6821 | 1.1991 | 10.4465 | 53.1728 | 53.1728 | 48.9934 | 15.4985 | 15.4985 | 9.7281 | 9.6772 | 20.6756 | 20.6783 | 7.2707 | 3.1394 | 0.8211 | 4.1794 | -4.1794 | -9.105
1 | Строительство видеонаблюдения территории производственной базы Бугурусланских КЭС, ул. Чапаевская, 111, г. Бугуруслан | I_ИП00055 | 0.026921 | 0 | 0.026921 | 0.13703 | 0.13703 | 0.13703 | 0 | 0 | 0.13703 | 0.13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемого) шлагбаума перед въездом на территорию БКЭС, инв № БЗЛ00008566, ул. Луговая, 10, г. Бузулук | I_ИП00056 | 0.010806 | 0 | 0.010806 | 0.055 | 0.055 | 0.056867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.056867 | -0.00036685 | -0.0018673 | 0.0018673 | 3.3951 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Строительство гаража, ограждения, асфальтированной площадки на производственной базе Первомайского РУЭС, ул. Северная, 3, п. Первомайский. | I_ИП00057 | 3.1177 | 1.1991 | 2.8822 | 14.6703 | 14.6703 | 14.5464 | 13.7959 | 13.7959 | 0.029021 | -0.021872 | 0.54032 | 0.54004 | 0.305 | 0.23227 | 0.024342 | 0.1239 | -0.1239 | -0.84458 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Строительство наружного газопровода для газоснабжения административного здания Домбаровского РУЭС, с. Домбаровка | I_ИП00058 | 0.10299 | 0 | 0.10299 | 0.52423 | 0.52423 | 0.45741 | 0.0035 | 0.0035 | 0.045681 | 0.045681 | 0.00505 | 0.00505 | 0.47 | 0.40318 | 0.013127 | 0.066816 | -0.066816 | -12.7456 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Строительство ограждения Домбаровского РУЭС, ул. Промышленная д.6, п. Домбаровский | I_ИП00059 | 0.20164 | 0 | 0.20164 | 1.0264 | 1.0264 | 0.87285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003041 | 1.0264 | 0.86981 | 0.030162 | 0.15352 | -0.15352 | -14.958 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Строительство наружного газопровода для газоснабжения здания Илекского РУЭС ул. Советская р.ц. Илек | I_ИП00060 | 0.018196 | 0 | 0.018196 | 0.092618 | 0.092618 | 0.092618 | 0.041771 | 0.041771 | 0.050847 | 0.050847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием (200м2) в Тоцком РУЭС, ул. К. Маркса, 2А, с. Тоцкое | I_ИП00061 | 0.058939 | 0 | 0.058939 | 0.3 | 0.3 | 0.36759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.36759 | -0.013279 | -0.067588 | 0.067588 | 22.5292 | Перенос сроков
8 | Строительство здания мастерского участка ст. Каргала п. Переволоцк | I_ИП00062 | 0.002947 | 0 | 0.002947 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объектах ГУП "ОКЭС" | I_ИП00063 | 0.099573 | 0 | 0.099573 | 0.50683 | 0.50683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50683 | 0 | 0.099573 | 0.50683 | -0.50683 | -100 | Перенос сроков
10 | Оборудование не требующее монтажа | I_ИП00064 | 7.0423 | 0 | 7.0423 | 35.8455 | 35.8455 | 32.4477 | 1.6573 | 1.6573 | 9.4505 | 9.4505 | 20.1302 | 20.1302 | 4.6075 | 1.2097 | 0.66754 | 3.3978 | -3.3978 | -9.479 | Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур