## Лист2
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных
вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 11/4749 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 83.6951 | 426.0078 | 11.1974 | 56.9946 | 72.4977 | 369.0132 | 72.4977 | 369.0132 | 72.4976 | 369.013 | 5.1454e-05 | 0.0002619 | -5.1454e-05 | -0.0002619 | -7.0973e-05 | -7.0973e-05
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 60.5626 | 308.2635 | 6.8547 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 53.7079 | 273.373 | 32.21 | 163.9488 | 21.4979 | 109.4242 | -21.4979 | -109.4242 | -40.0275 | -40.0275
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 11.2311 | 57.1662 | 3.6471 | 18.5639 | 7.5839 | 38.6023 | 7.5839 | 38.6023 | 37.4727 | 190.7358 | -29.8887 | -152.1336 | 29.8887 | 152.1336 | 394.1052 | 394.1052
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 11.9014 | 60.5781 | 0.69551 | 3.5402 | 11.2059 | 57.0379 | 11.2059 | 57.0379 | 2.815 | 14.3284 | 8.3909 | 42.7096 | -8.3909 | -42.7096 | -74.8793 | -74.8793
1 | Оренбургская область |  | 83.6951 | 426.0078 | 11.1974 | 56.9946 | 72.4977 | 369.0132 | 72.4977 | 369.0132 | 72.4976 | 369.013 | 5.1454e-05 | 0.0002619 | -5.1454e-05 | -0.0002619 | -7.0973e-05 | -7.0973e-05
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 60.5626 | 308.2635 | 6.8547 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 53.7079 | 273.373 | 32.21 | 163.9488 | 21.4979 | 109.4242 | -21.4979 | -109.4242 | -40.0275 | -40.0275
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 60.5626 | 308.2635 | 6.8547 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 53.7079 | 273.373 | 32.21 | 163.9488 | 21.4979 | 109.4242 | -21.4979 | -109.4242 | -40.0275 | -40.0275
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 60.5626 | 308.2635 | 6.8547 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 53.7079 | 273.373 | 32.21 | 163.9488 | 21.4979 | 109.4242 | -21.4979 | -109.4242 | -40.0275 | -40.0275
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00001 | 3.1315 | 15.9395 | 0.09154 | 0.46594 | 3.04 | 15.4736 | 3.04 | 15.4736 | 1.6869 | 8.5864 | 1.3531 | 6.8872 | -1.3531 | -6.8872 | -44.5096 | -44.5096 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00002 | 0.94835 | 4.8271 | 0 | 0 | 0.94835 | 4.8271 | 0.94835 | 4.8271 | 0.71731 | 3.6511 | 0.23104 | 1.176 | -0.23104 | -1.176 | -24.3626 | -24.3626 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00003 | 2.2015 | 11.2057 | 0.30218 | 1.5381 | 1.8993 | 9.6676 | 1.8993 | 9.6676 | 1.3883 | 7.0665 | 0.51103 | 2.6011 | -0.51103 | -2.6011 | -26.9057 | -26.9057 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00004 | 0.46234 | 2.3533 | 0.19274 | 0.98103 | 0.2696 | 1.3723 | 0.2696 | 1.3723 | 0.28178 | 1.4343 | -0.012176 | -0.061976 | 0.012176 | 0.061976 | 4.5163 | 4.5163 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00005 | 0.99048 | 5.0415 | 0.013831 | 0.0704 | 0.97665 | 4.9711 | 0.97665 | 4.9711 | 0.86134 | 4.3842 | 0.11531 | 0.58695 | -0.11531 | -0.58695 | -11.8071 | -11.8071 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00006 | 4.1973 | 21.3641 | 0.051241 | 0.26082 | 4.146 | 21.1033 | 4.146 | 21.1033 | 0.57806 | 2.9423 | 3.568 | 18.161 | -3.568 | -18.161 | -86.0576 | -86.0576 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00007 | 3.9163 | 19.9339 | 0.051313 | 0.26118 | 3.865 | 19.6727 | 3.865 | 19.6727 | 2.497 | 12.7099 | 1.3679 | 6.9629 | -1.3679 | -6.9629 | -35.3934 | -35.3934 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00008 | 5.836 | 29.7051 | 2.5078 | 12.7649 | 3.3281 | 16.9402 | 3.3281 | 16.9402 | 1.0145 | 5.1638 | 2.3136 | 11.7764 | -2.3136 | -11.7764 | -69.5175 | -69.5175 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан".
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00009 | 0.65083 | 3.3127 | 0 | 0 | 0.65083 | 3.3127 | 0.65083 | 3.3127 | 0.38356 | 1.9523 | 0.26726 | 1.3604 | -0.26726 | -1.3604 | -41.0651 | -41.0651 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00010 | 0.85301 | 4.3418 | 0 | 0 | 0.85301 | 4.3418 | 0.85301 | 4.3418 | 0.66704 | 3.3952 | 0.18597 | 0.94657 | -0.18597 | -0.94657 | -21.8012 | -21.8012 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00011 | 1.378 | 7.0142 | 0 | 0 | 1.378 | 7.0142 | 1.378 | 7.0142 | 0.49045 | 2.4964 | 0.88758 | 4.5178 | -0.88758 | -4.5178 | -64.4091 | -64.4091 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00012 | 0.45292 | 2.3053 | 0.0041864 | 0.021309 | 0.44873 | 2.284 | 0.44873 | 2.284 | 0.41759 | 2.1255 | 0.03114 | 0.1585 | -0.03114 | -0.1585 | -6.9397 | -6.9397 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00013 | 0.47137 | 2.3993 | 0.0082898 | 0.042195 | 0.46308 | 2.3571 | 0.46308 | 2.3571 | 0.36824 | 1.8744 | 0.094839 | 0.48273 | -0.094839 | -0.48273 | -20.4798 | -20.4798 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00014 | 4.476 | 22.7826 | 3.2835 | 16.7131 | 1.1924 | 6.0695 | 1.1924 | 6.0695 | 1.3002 | 6.618 | -0.10776 | -0.5485 | 0.10776 | 0.5485 | 9.0371 | 9.0371 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00015 | 0.27973 | 1.4238 | 0.010708 | 0.054502 | 0.26902 | 1.3693 | 0.26902 | 1.3693 | 0.23415 | 1.1918 | 0.03487 | 0.17749 | -0.03487 | -0.17749 | -12.9616 | -12.9616 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00017 | 3.4876 | 17.7518 | 0.003659 | 0.018624 | 3.4839 | 17.7332 | 3.4839 | 17.7332 | 1.3377 | 6.809 | 2.1462 | 10.9241 | -2.1462 | -10.9241 | -61.6027 | -61.6027 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00018 | 1.7329 | 8.8203 | 0 | 0 | 1.7329 | 8.8203 | 1.7329 | 8.8203 | 1.2139 | 6.1785 | 0.519 | 2.6417 | -0.519 | -2.6417 | -29.9506 | -29.9506 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00019 | 1.0301 | 5.2431 | 0 | 0 | 1.0301 | 5.2431 | 1.0301 | 5.2431 | 0.92029 | 4.6843 | 0.10979 | 0.55881 | -0.10979 | -0.55881 | -10.6581 | -10.6581 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 11.9242 | -2.3427 | -11.9242 | 2.3427 | 11.9242 | 100 | 100 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" с объектов "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск", "Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулукских КЭС"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00020 | 1.1805 | 6.0089 | 0.019678 | 0.10016 | 1.1609 | 5.9088 | 1.1609 | 5.9088 | 2.5509 | 12.9839 | -1.39 | -7.0751 | 1.39 | 7.0751 | 119.7396 | 119.7396 | Увеличение затрат в связи с изменением технического решения по объекту за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00021 | 6.3646 | 32.396 | 0.11824 | 0.60184 | 6.2464 | 31.7941 | 6.2464 | 31.7941 | 1.1067 | 5.6331 | 5.1397 | 26.161 | -5.1397 | -26.161 | -82.2825 | -82.2825 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00022 | 2.3945 | 12.1879 | 0.0017399 | 0.008856 | 2.3927 | 12.1791 | 2.3927 | 12.1791 | 1.2614 | 6.4207 | 1.1313 | 5.7584 | -1.1313 | -5.7584 | -47.2807 | -47.2807 | Перераспределение затрат на объект: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новотроицк"
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00023 | 0.60971 | 3.1034 | 0.011114 | 0.05657 | 0.59859 | 3.0468 | 0.59859 | 3.0468 | 0.0090719 | 0.046176 | 0.58952 | 3.0007 | -0.58952 | -3.0007 | -98.4845 | -98.4845 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан".
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00024 | 0.58266 | 2.9657 | 0 | 0 | 0.58266 | 2.9657 | 0.58266 | 2.9657 | 0.43179 | 2.1978 | 0.15086 | 0.7679 | -0.15086 | -0.7679 | -25.8926 | -25.8926 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий"
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00025 | 0.42951 | 2.1862 | 0 | 0 | 0.42951 | 2.1862 | 0.42951 | 2.1862 | 0.34175 | 1.7395 | 0.087761 | 0.4467 | -0.087761 | -0.4467 | -20.4327 | -20.4327 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00026 | 0.4284 | 2.1806 | 0.0040374 | 0.020551 | 0.42436 | 2.16 | 0.42436 | 2.16 | 0.3205 | 1.6313 | 0.10387 | 0.52867 | -0.10387 | -0.52867 | -24.4757 | -24.4757 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00027 | 2.5753 | 13.1082 | 0 | 0 | 2.5753 | 13.1082 | 2.5753 | 13.1082 | 1.2053 | 6.1351 | 1.37 | 6.9731 | -1.37 | -6.9731 | -53.1963 | -53.1963 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00028 | 1.7872 | 9.0966 | 0.019188 | 0.097667 | 1.768 | 8.9989 | 1.768 | 8.9989 | 0.61576 | 3.1342 | 1.1522 | 5.8647 | -1.1522 | -5.8647 | -65.1712 | -65.1712 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00029 | 0.60533 | 3.0811 | 0.0052588 | 0.026767 | 0.60007 | 3.0544 | 0.60007 | 3.0544 | 0.44882 | 2.2845 | 0.15125 | 0.76987 | -0.15125 | -0.76987 | -25.2057 | -25.2057 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00030 | 3.157 | 16.0691 | 0 | 0 | 3.157 | 16.0691 | 3.157 | 16.0691 | 1.1683 | 5.9466 | 1.9887 | 10.1225 | -1.9887 | -10.1225 | -62.9936 | -62.9936 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00031 | 2.501 | 12.73 | 0.13574 | 0.69092 | 2.3652 | 12.0391 | 2.3652 | 12.0391 | 2.5892 | 13.179 | -0.22395 | -1.1399 | 0.22395 | 1.1399 | 9.4683 | 9.4683 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00032 | 0.44674 | 2.2739 | 0.0076316 | 0.038845 | 0.43911 | 2.2351 | 0.43911 | 2.2351 | 0.3653 | 1.8594 | 0.073816 | 0.37572 | -0.073816 | -0.37572 | -16.8102 | -16.8102 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00033 | 0.088846 | 0.45223 | 0.010261 | 0.052227 | 0.078585 | 0.4 | 0.078585 | 0.4 | 0.16879 | 0.85913 | -0.090203 | -0.45913 | 0.090203 | 0.45913 | 114.7828 | 114.7828 | Увеличение затрат в связи с техническими условиями №203/08/0012/20 от 30.01.2020г. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
35 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00034 | 0.9152 | 4.6584 | 0.00079731 | 0.0040583 | 0.9144 | 4.6543 | 0.9144 | 4.6543 | 0.92535 | 4.7101 | -0.010952 | -0.055746 | 0.010952 | 0.055746 | 1.1977 | 1.1977 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 11.2311 | 57.1662 | 3.6471 | 18.5639 | 7.5839 | 38.6023 | 7.5839 | 38.6023 | 37.4727 | 190.7358 | -29.8887 | -152.1336 | 29.8887 | 152.1336 | 394.1052 | 394.1052
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 1.8635 | -0.36611 | -1.8635 | 0.36611 | 1.8635 | 100 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино"
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00240 | 0.041454 | 0.211 | 0 | 0 | 0.041454 | 0.211 | 0.041454 | 0.211 | 0.021373 | 0.10879 | 0.020081 | 0.10221 | -0.020081 | -0.10221 | -48.4422 | -48.4422 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00241 | 0.0059329 | 0.030199 | 0.0059329 | 0.030199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010056 | 0.051186 | -0.010056 | -0.051186 | 0.010056 | 0.051186 | 100 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак"
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00244 | 0.060809 | 0.30952 | 0 | 0 | 0.060809 | 0.30952 | 0.060809 | 0.30952 | 0.57035 | 2.9031 | -0.50954 | -2.5936 | 0.50954 | 2.5936 | 837.9331 | 837.9331 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка"
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00245 | 0.24746 | 1.2596 | 0 | 0 | 0.24746 | 1.2596 | 0.24746 | 1.2596 | 6.066 | 30.8757 | -5.8185 | -29.6162 | 5.8185 | 29.6162 | 2351.3138 | 2351.3138 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г.Бугуруслан". Перераспределение затрат на объект в связи с письмом №1179/01-46 от 18.03.2020 "Об установке светильников", №3700/01-46 от 28.07.2020 "О нормативном состоянии", распоряжением №224-р от 10.04.2020 "О согласовании крупной сделки" с объектов: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ г. Абдулино, г. Бузулук, р.ц. Первомайский"; "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ р.ц. Пономаревка, г.Сорочинск"; "Оборудование не требующее монтажа"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00246 | 0.383 | 1.9495 | 0.092314 | 0.46988 | 0.29069 | 1.4796 | 0.29069 | 1.4796 | 0.23729 | 1.2078 | 0.053399 | 0.2718 | -0.053399 | -0.2718 | -18.3698 | -18.3698 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00248 | 0.015714 | 0.079984 | 0 | 0 | 0.015714 | 0.079984 | 0.015714 | 0.079984 | 0.013915 | 0.070826 | 0.0017992 | 0.0091577 | -0.0017992 | -0.0091577 | -11.4495 | -11.4495 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55187 | 2.809 | -0.55187 | -2.809 | 0.55187 | 2.809 | 100 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту:"Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек"
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00250 | 0.12908 | 0.657 | 0 | 0 | 0.12908 | 0.657 | 0.12908 | 0.657 | 0.053172 | 0.27064 | 0.075905 | 0.38636 | -0.075905 | -0.38636 | -58.806 | -58.806 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00252 | 3.8928 | 19.8142 | 0.17788 | 0.90539 | 3.7149 | 18.9088 | 3.7149 | 18.9088 | 0.16301 | 0.82971 | 3.5519 | 18.0791 | -3.5519 | -18.0791 | -95.612 | -95.612 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00253 | 0.15563 | 0.79214 | 0.0033145 | 0.016871 | 0.15231 | 0.77527 | 0.15231 | 0.77527 | 0.10983 | 0.55904 | 0.042481 | 0.21623 | -0.042481 | -0.21623 | -27.8908 | -27.8908 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00255 | 0.19958 | 1.0159 | 0.033877 | 0.17243 | 0.16571 | 0.84344 | 0.16571 | 0.84344 | 2.2247 | 11.3238 | -2.059 | -10.4804 | 2.059 | 10.4804 | 1242.5708 | 1242.5708 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск"
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15908 | 0.80974 | -0.15908 | -0.80974 | 0.15908 | 0.80974 | 100 | 100 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 1.7332 | -0.3405 | -1.7332 | 0.3405 | 1.7332 | 100 | 100 | Внеплановые затраты в связи с изменением технических решений по статье реконструкция за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00259 | 0.51426 | 2.6176 | 0.18172 | 0.92495 | 0.33254 | 1.6926 | 0.33254 | 1.6926 | 14.9844 | 76.2706 | -14.6519 | -74.578 | 14.6519 | 74.578 | 4406.0825 | 4406.0825 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург". Перераспределение затрат на объект в связи с письмами №01-18/6315 от 20.12.2019; №01-18/454 от 30.01.2020; Техническими условиями №08/1022 от 29.04.2020г.; №100/08/0737/19-2 от 11.12.2019г., распоряжением №2379-р от 01.10.2020г., №2824-р от 25.11.2020г. "О согласовании крупной сделки" с объектов: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц.Беляевка, р.ц. Илек, г.Медногорск, р.ц. Сакмара, р.ц. Саракташ", "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц.Кувандык"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
23 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00260 | 0.47337 | 2.4095 | 0.008536 | 0.043448 | 0.46484 | 2.366 | 0.46484 | 2.366 | 0.16733 | 0.85169 | 0.29751 | 1.5143 | -0.29751 | -1.5143 | -64.0031 | -64.0031 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
24 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00262 | 0.004574 | 0.023282 | 0.004574 | 0.023282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 0.72341 | -0.14212 | -0.72341 | 0.14212 | 0.72341 | 100 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий"
26 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00264 | 0.41994 | 2.1375 | 0.00049345 | 0.0025117 | 0.41945 | 2.135 | 0.41945 | 2.135 | 0.02696 | 0.13722 | 0.39249 | 1.9978 | -0.39249 | -1.9978 | -93.5726 | -93.5726 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
28 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.2093 | -0.23758 | -1.2093 | 0.23758 | 1.2093 | 100 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара"
29 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00266 | 0.53881 | 2.7425 | 0.029672 | 0.15103 | 0.50913 | 2.5915 | 0.50913 | 2.5915 | 0.19767 | 1.0062 | 0.31146 | 1.5853 | -0.31146 | -1.5853 | -61.1748 | -61.1748 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
30 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00268 | 0.21334 | 1.0859 | 0 | 0 | 0.21334 | 1.0859 | 0.21334 | 1.0859 | 10.3395 | 52.6278 | -10.1261 | -51.5419 | 10.1261 | 51.5419 | 4746.359 | 4746.359 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк". Перераспределение затрат с объектов "Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП "ОКЭС", "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ" и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам. Распоряжение №1643-р от 15.07.2020 г. "О согласовании крупной сделки"
32 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00269 | 3.9354 | 20.031 | 3.1088 | 15.824 | 0.82653 | 4.207 | 0.82653 | 4.207 | 0.48989 | 2.4935 | 0.33664 | 1.7135 | -0.33664 | -1.7135 | -40.7291 | -40.7291 | Перераспределение затрат на объект: "Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС"; "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
33 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.9014 | 60.5781 | 0.69551 | 3.5402 | 11.2059 | 57.0379 | 11.2059 | 57.0379 | 2.815 | 14.3284 | 8.3909 | 42.7096 | -8.3909 | -42.7096 | -74.8793 | -74.8793
1 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Абдулинских КЭС | J_ИП00476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060585 | 0.30838 | -0.060585 | -0.30838 | 0.060585 | 0.30838 | 100 | 100 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
2 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бугурусланских КЭС | J_ИП00477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулуксих КЭС | J_ИП00478 | 1.1788 | 6 | 0 | 0 | 1.1788 | 6 | 1.1788 | 6 | 0 | 0 | 1.1788 | 6 | -1.1788 | -6 | -100 | -100 | Перераспределение затрат на объект: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новотроицк"
4 | Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП ОКЭС | J_ИП00479 | 6.8457 | 34.8447 | 0.67936 | 3.458 | 6.1663 | 31.3867 | 6.1663 | 31.3867 | 0.0077066 | 0.039227 | 6.1586 | 31.3475 | -6.1586 | -31.3475 | -99.875 | -99.875 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
5 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС | J_ИП00480 | 0.016149 | 0.0822 | 0.016149 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17633 | 0.8975 | -0.17633 | -0.8975 | 0.17633 | 0.8975 | 100 | 100 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" с объекта "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск"
6 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Сорочинских КЭС | J_ИП00481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00482 | 3.8608 | 19.6512 | 0 | 0 | 3.8608 | 19.6512 | 3.8608 | 19.6512 | 2.5704 | 13.0833 | 1.2904 | 6.568 | -1.2904 | -6.568 | -33.4228 | -33.4228 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".