## Лист11
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 19/1156 от 29.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 472.1796 | 0 | 0 | 472.1796 | 0 | 472.1797 | 0 | 0 | 472.1797 | 0 | 5.874e-05 | 1.244e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.874e-05 | 1.244e-05 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 306.6617 | 0 | 0 | 306.6617 | 0 | 281.978 | 0 | 0 | 281.978 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 151.0578 | 0 | 0 | 151.0578 | 0 | 175.4896 | 0 | 0 | 175.4896 | 0 | 24.4318 | 16.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4318 | 16.1738 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 14.4601 | 0 | 0 | 14.4601 | 0 | 14.712 | 0 | 0 | 14.712 | 0 | 0.25194 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 1.7423 | 0 | 0
1 | Оренбургская область |  | 472.1796 | 0 | 0 | 472.1796 | 0 | 472.1797 | 0 | 0 | 472.1797 | 0 | 5.874e-05 | 1.244e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.874e-05 | 1.244e-05 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 306.6617 | 0 | 0 | 306.6617 | 0 | 281.978 | 0 | 0 | 281.978 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 306.6617 | 0 | 0 | 306.6617 | 0 | 281.978 | 0 | 0 | 281.978 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 306.6617 | 0 | 0 | 306.6617 | 0 | 281.978 | 0 | 0 | 281.978 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6836 | -8.0491 | 0 | 0
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00035 | 12.8134 | 0 | 0 | 12.8134 | 0 | 13.8252 | 0 | 0 | 13.8252 | 0 | 1.0119 | 7.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 7.897 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00037 | 7.8198 | 0 | 0 | 7.8198 | 0 | 7.6608 | 0 | 0 | 7.6608 | 0 | -0.15904 | -2.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15904 | -2.0338 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00038 | 5.505 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 5.6356 | 0 | 0 | 5.6356 | 0 | 0.13059 | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13059 | 2.3723 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00039 | 2.0054 | 0 | 0 | 2.0054 | 0 | 2.2059 | 0 | 0 | 2.2059 | 0 | 0.20047 | 9.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20047 | 9.9965 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00040 | 19.8512 | 0 | 0 | 19.8512 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | -8.3506 | -42.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3506 | -42.066 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00041 | 24.2845 | 0 | 0 | 24.2845 | 0 | 26.4649 | 0 | 0 | 26.4649 | 0 | 2.1804 | 8.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1804 | 8.9787 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00042 | 57.2749 | 0 | 0 | 57.2749 | 0 | 21.0545 | 0 | 0 | 21.0545 | 0 | -36.2204 | -63.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2204 | -63.2396 | 0 | 0 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объекты: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург, г. Медногорск, г. Гай", "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург, г. Медногорск, г.Орск, р.ц Матвеевка".
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Гай | нд | 0.093708 | 0 | 0 | 0.093708 | 0 | 0.12995 | 0 | 0 | 0.12995 | 0 | 0.036247 | 38.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036247 | 38.6805 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00045 | 7.228 | 0 | 0 | 7.228 | 0 | 8.7393 | 0 | 0 | 8.7393 | 0 | 1.5113 | 20.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5113 | 20.909 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00048 | 14.0413 | 0 | 0 | 14.0413 | 0 | 15.2708 | 0 | 0 | 15.2708 | 0 | 1.2295 | 8.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 8.7562 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035429 | 0 | 0 | 0.035429 | 0 | 0.035429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035429 | 100 | 0 | 0 | Внеплановые затраты в связи с допополнительным объектом, согласно заявления от потребителей вх.№3448 от 08.12.20г. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35274 | 0 | 0 | 0.35274 | 0 | 0.35274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35274 | 100 | 0 | 0 | Увеличение затрат в связи с техническими условиями №201/08/0023/20 от 24.05.2021г. за счет перераспределения затрат с объекта: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук".
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00051 | 29.3673 | 0 | 0 | 29.3673 | 0 | 34.1446 | 0 | 0 | 34.1446 | 0 | 4.7773 | 16.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7773 | 16.2675 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63964 | 0 | 0 | 0.63964 | 0 | 0.63964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63964 | 100 | 0 | 0 | План учтен в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск"
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00053 | 10.2336 | 0 | 0 | 10.2336 | 0 | 11.083 | 0 | 0 | 11.083 | 0 | 0.84944 | 8.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 8.3006 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 20.0968 | 0 | 0 | 20.0968 | 0 | 22.3132 | 0 | 0 | 22.3132 | 0 | 2.2165 | 11.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2165 | 11.029 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00054 | 4.3039 | 0 | 0 | 4.3039 | 0 | 4.2551 | 0 | 0 | 4.2551 | 0 | -0.048829 | -1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048829 | -1.1345 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00055 | 49.3262 | 0 | 0 | 49.3262 | 0 | 53.6541 | 0 | 0 | 53.6541 | 0 | 4.3278 | 8.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3278 | 8.7739 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00056 | 0.01574 | 0 | 0 | 0.01574 | 0 | 0.98243 | 0 | 0 | 0.98243 | 0 | 0.96669 | 6141.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96669 | 6141.7065 | 0 | 0 | Увеличение затрат в связи с техническими условиями №204/08/0149/20 от 28.12.2020г. за счет перераспределения затрат с объекта: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук".
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00058 | 10.7715 | 0 | 0 | 10.7715 | 0 | 10.5721 | 0 | 0 | 10.5721 | 0 | -0.19932 | -1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19932 | -1.8504 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00061 | 5.6733 | 0 | 0 | 5.6733 | 0 | 5.4569 | 0 | 0 | 5.4569 | 0 | -0.21644 | -3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21644 | -3.815 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00062 | 9.9788 | 0 | 0 | 9.9788 | 0 | 8.9875 | 0 | 0 | 8.9875 | 0 | -0.99138 | -9.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99138 | -9.9348 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00063 | 0.39581 | 0 | 0 | 0.39581 | 0 | 0.37036 | 0 | 0 | 0.37036 | 0 | -0.025444 | -6.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025444 | -6.4283 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00064 | 1.5608 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | -0.2358 | -15.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2358 | -15.1075 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00065 | 6.7623 | 0 | 0 | 6.7623 | 0 | 7.5929 | 0 | 0 | 7.5929 | 0 | 0.83058 | 12.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83058 | 12.2824 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00067 | 1.6824 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0.46706 | 27.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46706 | 27.7621 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
36 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00068 | 5.5759 | 0 | 0 | 5.5759 | 0 | 5.5759 | 0 | 0 | 5.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 151.0578 | 0 | 0 | 151.0578 | 0 | 175.4896 | 0 | 0 | 175.4896 | 0 | 24.4318 | 16.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4318 | 16.1738 | 0 | 0
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00273 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 | 2.3695 | 0 | 0.95359 | 67.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95359 | 67.3503 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00275 | 0.070661 | 0 | 0 | 0.070661 | 0 | 0.070661 | 0 | 0 | 0.070661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00276 | 0.028384 | 0 | 0 | 0.028384 | 0 | 0.0070128 | 0 | 0 | 0.0070128 | 0 | -0.021371 | -75.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021371 | -75.2933 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00278 | 0.36314 | 0 | 0 | 0.36314 | 0 | 0.38388 | 0 | 0 | 0.38388 | 0 | 0.020741 | 5.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020741 | 5.7117 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00279 | 9.8868 | 0 | 0 | 9.8868 | 0 | 10.6481 | 0 | 0 | 10.6481 | 0 | 0.76129 | 7.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76129 | 7.7001 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00280 | 4.0035 | 0 | 0 | 4.0035 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | -0.41363 | -10.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41363 | -10.3317 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Гай | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 1.1675 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 100 | 0 | 0 | Внеплановые затраты в связи с допополнительным объектом (выход из строя силового трансформатора) за счет перераспределения затрат с объекта: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук".
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092473 | 0 | 0 | 0.092473 | 0 | 0.092473 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092473 | 100 | 0 | 0 | Внеплановые затраты в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ, согласно ФЗ N 522-ФЗ от 27.12.2018
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00283 | 0.27305 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0.27056 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | -0.0024875 | -0.91101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024875 | -0.91101 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00286 | 0.21509 | 0 | 0 | 0.21509 | 0 | 0.27418 | 0 | 0 | 0.27418 | 0 | 0.059096 | 27.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059096 | 27.4755 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00287 | 0.059778 | 0 | 0 | 0.059778 | 0 | 0.059778 | 0 | 0 | 0.059778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012096 | 0 | 0 | 0.012096 | 0 | 0.012096 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012096 | 100 | 0 | 0 | Внеплановые затраты в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ, согласно ФЗ N 522-ФЗ от 27.12.2018
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00289 | 3.0221 | 0 | 0 | 3.0221 | 0 | 7.0922 | 0 | 0 | 7.0922 | 0 | 4.0701 | 134.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0701 | 134.6803 | 0 | 0 | Увеличение в связи с техническими условиями №100/08/0491/20 от 08.10.2020г. за счет перераспределения затрат с объекта: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук".
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00290 | 0.5163 | 0 | 0 | 0.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5163 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5163 | -100 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00291 | 1.0253 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 1.1451 | 0 | 0.11975 | 11.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11975 | 11.6797 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
21 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 9.3043 | 0 | 0 | 9.3043 | 0 | 8.4681 | 0 | 0 | 8.4681 | 0 | -0.83624 | -8.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83624 | -8.9877 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00292 | 0.074377 | 0 | 0 | 0.074377 | 0 | 0.074377 | 0 | 0 | 0.074377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
23 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00293 | 103.9828 | 0 | 0 | 103.9828 | 0 | 121.8147 | 0 | 0 | 121.8147 | 0 | 17.8319 | 17.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8319 | 17.1489 | 0 | 0 | Увеличение затрат в связи: -с поздним предоставлением технических решений, согласно писем №12/600 от 03.02.2021г.; №01-18/1193 от 15.03.2021г. - включением дополнительного объекта, согласно письма №19/951 от 12.07.2021г. За счет перераспределения затрат с объекта: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук".
24 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00294 | 0.33355 | 0 | 0 | 0.33355 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | -0.013396 | -4.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013396 | -4.0162 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
25 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00296 | 0.083121 | 0 | 0 | 0.083121 | 0 | 0.090398 | 0 | 0 | 0.090398 | 0 | 0.0072765 | 8.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072765 | 8.7541 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
27 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00297 | 0.061836 | 0 | 0 | 0.061836 | 0 | 0.061836 | 0 | 0 | 0.061836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
28 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00298 | 8.3434 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | 8.2726 | 0 | 0 | 8.2726 | 0 | -0.070786 | -0.84841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070786 | -0.84841 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
29 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00299 | 0.073346 | 0 | 0 | 0.073346 | 0 | 0.073533 | 0 | 0 | 0.073533 | 0 | 0.0001872 | 0.25523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001872 | 0.25523 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
30 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00300 | 1.4684 | 0 | 0 | 1.4684 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0.013539 | 0.92203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013539 | 0.92203 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
31 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00301 | 0.37377 | 0 | 0 | 0.37377 | 0 | 0.3749 | 0 | 0 | 0.3749 | 0 | 0.0011273 | 0.30159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011273 | 0.30159 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
32 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00302 | 1.9791 | 0 | 0 | 1.9791 | 0 | 2.4153 | 0 | 0 | 2.4153 | 0 | 0.43617 | 22.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43617 | 22.0384 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00303 | 4.0635 | 0 | 0 | 4.0635 | 0 | 4.8137 | 0 | 0 | 4.8137 | 0 | 0.75013 | 18.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75013 | 18.4601 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00305 | 0.025875 | 0 | 0 | 0.025875 | 0 | 0.037108 | 0 | 0 | 0.037108 | 0 | 0.011234 | 43.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011234 | 43.4154 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
36 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00306 | 0.010488 | 0 | 0 | 0.010488 | 0 | 0.0082296 | 0 | 0 | 0.0082296 | 0 | -0.0022584 | -21.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022584 | -21.5332 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 14.4601 | 0 | 0 | 14.4601 | 0 | 14.712 | 0 | 0 | 14.712 | 0 | 0.25194 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 1.7423 | 0 | 0
1 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Абдулинских КЭС | J_ИП00476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бугурусланских КЭС | J_ИП00477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулуксих КЭС | J_ИП00478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП ОКЭС | J_ИП00479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС | J_ИП00480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Сорочинских КЭС | J_ИП00481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00482 | 14.4601 | 0 | 0 | 14.4601 | 0 | 14.712 | 0 | 0 | 14.712 | 0 | 0.25194 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 1.7423 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)