## Лист2
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных
вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Решением Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области №1 19_1635 от 16.10.2023г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 85.6558 | 435.9881 | 1.6036 | 8.1623 | 84.0522 | 427.8258 | 84.0522 | 427.8258 | 84.0522 | 427.8258 | -1.5049e-06 | -7.66e-06 | 1.5049e-06 | 7.66e-06 | 1.7904e-06 | 1.7904e-06
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 35.8525 | 182.4892 | 1.4387 | 7.323 | 34.4138 | 175.1661 | 34.4138 | 175.1661 | 32.2358 | 164.0803 | 2.178 | 11.0858 | -2.178 | -11.0858 | -6.3287 | -6.3287
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 42.0793 | 214.1838 | 0.16489 | 0.83927 | 41.9144 | 213.3445 | 41.9144 | 213.3445 | 39.5278 | 201.1963 | 2.3867 | 12.1482 | -2.3867 | -12.1482 | -5.6942 | -5.6942
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 7.724 | 39.3151 | 0 | 0 | 7.724 | 39.3151 | 7.724 | 39.3151 | 12.2886 | 62.5492 | -4.5646 | -23.2341 | 4.5646 | 23.2341 | 59.097 | 59.097
1 | Оренбургская область |  | 85.6558 | 435.9881 | 1.6036 | 8.1623 | 84.0522 | 427.8258 | 84.0522 | 427.8258 | 84.0522 | 427.8258 | -1.5049e-06 | -7.66e-06 | 1.5049e-06 | 7.66e-06 | 1.7904e-06 | 1.7904e-06
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 35.8525 | 182.4892 | 1.4387 | 7.323 | 34.4138 | 175.1661 | 34.4138 | 175.1661 | 32.2358 | 164.0803 | 2.178 | 11.0858 | -2.178 | -11.0858 | -6.3287 | -6.3287
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 30.12 | 153.3106 | 1.4387 | 7.323 | 28.6813 | 145.9876 | 28.6813 | 145.9876 | 25.0451 | 127.4796 | 3.6362 | 18.5081 | -3.6362 | -18.5081 | -12.6778 | -12.6778
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 30.12 | 153.3106 | 1.4387 | 7.323 | 28.6813 | 145.9876 | 28.6813 | 145.9876 | 25.0451 | 127.4796 | 3.6362 | 18.5081 | -3.6362 | -18.5081 | -12.6778 | -12.6778
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00103 | 0.25755 | 1.3109 | 0 | 0 | 0.25755 | 1.3109 | 0.25755 | 1.3109 | 0.32158 | 1.6369 | -0.064034 | -0.32593 | 0.064034 | 0.32593 | 24.8627 | 24.8627 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48236 | 2.4552 | -0.48236 | -2.4552 | 0.48236 | 2.4552 | 100 | 100 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00106 | 0.060904 | 0.31 | 0 | 0 | 0.060904 | 0.31 | 0.060904 | 0.31 | 0.16752 | 0.85266 | -0.10661 | -0.54266 | 0.10661 | 0.54266 | 175.0517 | 175.0517 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00107 | 0.086169 | 0.4386 | 0.022103 | 0.11251 | 0.064066 | 0.3261 | 0.064066 | 0.3261 | 0.064066 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00108 | 0.034086 | 0.1735 | 0 | 0 | 0.034086 | 0.1735 | 0.034086 | 0.1735 | 0.067549 | 0.34382 | -0.033463 | -0.17033 | 0.033463 | 0.17033 | 98.1737 | 98.1737 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00109 | 0.16136 | 0.82133 | 0.022475 | 0.1144 | 0.13889 | 0.70693 | 0.13889 | 0.70693 | 0.13755 | 0.70013 | 0.0013367 | 0.0068038 | -0.0013367 | -0.0068038 | -0.96244 | -0.96244 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00110 | 0.63089 | 3.2112 | 0 | 0 | 0.63089 | 3.2112 | 0.63089 | 3.2112 | 0.6119 | 3.1146 | 0.018992 | 0.09667 | -0.018992 | -0.09667 | -3.0104 | -3.0104 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Гай | нд | 18.7392 | 95.3824 | 0.020038 | 0.10199 | 18.7191 | 95.2804 | 18.7191 | 95.2804 | 17.2578 | 87.8422 | 1.4613 | 7.4382 | -1.4613 | -7.4382 | -7.8066 | -7.8066 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00115 | 0.1002 | 0.51 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.51 | 0.1002 | 0.51 | 0.11557 | 0.58828 | -0.015378 | -0.078276 | 0.015378 | 0.078276 | 15.3483 | 15.3483 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00116 | 0.11092 | 0.56458 | 0.027059 | 0.13773 | 0.08386 | 0.42685 | 0.08386 | 0.42685 | 0.029933 | 0.15236 | 0.053927 | 0.27449 | -0.053927 | -0.27449 | -64.3063 | -64.3063 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00117 | 0.18499 | 0.94158 | 0 | 0 | 0.18499 | 0.94158 | 0.18499 | 0.94158 | 0.18499 | 0.94158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00119 | 0.092753 | 0.47211 | 0 | 0 | 0.092753 | 0.47211 | 0.092753 | 0.47211 | 0.092753 | 0.47211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33501 | 1.7052 | -0.33501 | -1.7052 | 0.33501 | 1.7052 | 100 | 100 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0.32803 | 1.6697 | 0.11352 | 0.5778 | 0.21451 | 1.0919 | 0.21451 | 1.0919 | 0.2393 | 1.218 | -0.024789 | -0.12617 | 0.024789 | 0.12617 | 11.5559 | 11.5559 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00123 | 8.5466 | 43.5021 | 1.1727 | 5.969 | 7.3739 | 37.5331 | 7.3739 | 37.5331 | 4.1507 | 21.1269 | 3.2232 | 16.4062 | -3.2232 | -16.4062 | -43.7113 | -43.7113 | Перераспределение затрат на объект: "Оборудование не требующее монтажа"
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00125 | 0.0057801 | 0.029421 | 0.0052271 | 0.026606 | 0.00055298 | 0.0028147 | 0.00055298 | 0.0028147 | 0.00055298 | 0.0028147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00129 | 0.042754 | 0.21762 | 0.030283 | 0.15414 | 0.01247 | 0.063473 | 0.01247 | 0.063473 | 0.01247 | 0.063473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00131 | 0.025312 | 0.12884 | 0.025312 | 0.12884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00132 | 0.66142 | 3.3666 | 0 | 0 | 0.66142 | 3.3666 | 0.66142 | 3.3666 | 0.72242 | 3.6771 | -0.060999 | -0.31049 | 0.060999 | 0.31049 | 9.2224 | 9.2224 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00135 | 0.051094 | 0.26007 | 0 | 0 | 0.051094 | 0.26007 | 0.051094 | 0.26007 | 0.051094 | 0.26007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 5.7325 | 29.1785 | 0 | 0 | 5.7325 | 29.1785 | 5.7325 | 29.1785 | 7.1907 | 36.6008 | -1.4582 | -7.4223 | 1.4582 | 7.4223 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 5.6948 | 28.9867 | 0 | 0 | 5.6948 | 28.9867 | 5.6948 | 28.9867 | 7.1512 | 36.3995 | -1.4563 | -7.4128 | 1.4563 | 7.4128 | 0 | 0
1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | нд | 5.6948 | 28.9867 | 0 | 0 | 5.6948 | 28.9867 | 5.6948 | 28.9867 | 7.1512 | 36.3995 | -1.4563 | -7.4128 | 1.4563 | 7.4128 | 25.5731 | 25.5731 | Перераспределение затрат с объектов: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0.037688 | 0.19183 | 0 | 0 | 0.037688 | 0.19183 | 0.037688 | 0.19183 | 0.039548 | 0.2013 | -0.0018598 | -0.0094662 | 0.0018598 | 0.0094662 | 0 | 0
1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | нд | 0.037688 | 0.19183 | 0 | 0 | 0.037688 | 0.19183 | 0.037688 | 0.19183 | 0.039548 | 0.2013 | -0.0018598 | -0.0094662 | 0.0018598 | 0.0094662 | 4.9346 | 4.9346 | Перераспределение затрат с объектов: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 42.0793 | 214.1838 | 0.16489 | 0.83927 | 41.9144 | 213.3445 | 41.9144 | 213.3445 | 39.5278 | 201.1963 | 2.3867 | 12.1482 | -2.3867 | -12.1482 | -5.6942 | -5.6942
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00341 | 0.065286 | 0.33231 | 0.065286 | 0.33231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00347 | 0.039293 | 0.2 | 0 | 0 | 0.039293 | 0.2 | 0.039293 | 0.2 | 0.039293 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00348 | 0.062829 | 0.3198 | 0 | 0 | 0.062829 | 0.3198 | 0.062829 | 0.3198 | 0.062829 | 0.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Гай | нд | 0.3824 | 1.9464 | 0.00098232 | 0.005 | 0.38142 | 1.9414 | 0.38142 | 1.9414 | 0.46008 | 2.3418 | -0.07866 | -0.40038 | 0.07866 | 0.40038 | 20.6228 | 20.6228 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00354 | 0.0223 | 0.11351 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.11351 | 0.0223 | 0.11351 | 0.012175 | 0.06197 | 0.010125 | 0.051538 | -0.010125 | -0.051538 | -45.4045 | -45.4045 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00357 | 0.0056374 | 0.028694 | 0.0056374 | 0.028694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00359 | 0.01474 | 0.075027 | 0.01474 | 0.075027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00361 | 39.6579 | 201.8585 | 0.042679 | 0.21724 | 39.6152 | 201.6412 | 39.6152 | 201.6412 | 37.1572 | 189.1304 | 2.4579 | 12.5109 | -2.4579 | -12.5109 | -6.2045 | -6.2045 | Перераспределение затрат на объект: "Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) / 6-10 кВ АО ОКЭС", "Оборудование не требующее монтажа"
24 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00363 | 0.017321 | 0.088165 | 0.016314 | 0.08304 | 0.0010069 | 0.0051249 | 0.0010069 | 0.0051249 | 0.0010069 | 0.0051249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00368 | 1.3683 | 6.9646 | 0 | 0 | 1.3683 | 6.9646 | 1.3683 | 6.9646 | 1.3683 | 6.9646 | -1.3291e-05 | -6.765e-05 | 1.3291e-05 | 6.765e-05 | 0.00097135 | 0.00097135
31 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00370 | 0.41433 | 2.109 | 0 | 0 | 0.41433 | 2.109 | 0.41433 | 2.109 | 0.41703 | 2.1227 | -0.0026993 | -0.01374 | 0.0026993 | 0.01374 | 0.65149 | 0.65149 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00371 | 0.029056 | 0.14789 | 0.019247 | 0.097968 | 0.0098086 | 0.049926 | 0.0098086 | 0.049926 | 0.0098086 | 0.049926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.724 | 39.3151 | 0 | 0 | 7.724 | 39.3151 | 7.724 | 39.3151 | 12.2886 | 62.5492 | -4.5646 | -23.2341 | 4.5646 | 23.2341 | 59.097 | 59.097
1 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Абдулинских КЭС | J_ИП00497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | J_ИП00498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бузулуксих КЭС | J_ИП00499 | 0.019646 | 0.1 | 0 | 0 | 0.019646 | 0.1 | 0.019646 | 0.1 | 0.035026 | 0.17828 | -0.01538 | -0.078283 | 0.01538 | 0.078283 | 78.283 | 78.283 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Развитие производственных баз Головного предприятия АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | J_ИП00500 | 0.028034 | 0.14269 | 0 | 0 | 0.028034 | 0.14269 | 0.028034 | 0.14269 | 0.028034 | 0.14269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Орских КЭС | J_ИП00501 | 0.043329 | 0.22055 | 0 | 0 | 0.043329 | 0.22055 | 0.043329 | 0.22055 | 0.043329 | 0.22055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Сорочинских КЭС | J_ИП00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00503 | 7.633 | 38.8519 | 0 | 0 | 7.633 | 38.8519 | 7.633 | 38.8519 | 12.1822 | 62.0076 | -4.5493 | -23.1558 | 4.5493 | 23.1558 | 59.6001 | 59.6001 | Перераспределение затрат с объектов "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург", "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург" и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".